教育部107年度大專學生登山安全訓練實施計畫

- 目的：

為提升大專學生山難預防與處理能力，俾在山野發生意外事件時，能以正確的自救與求救技能即時處理，將損害減至最低程度，特辦理本次登山安全訓練。

- 訓練目標：

- 提升大專學生登山安全知能，培養山難預防與處理能力。

- 降低大專學生山難傷亡事件。

- 實施方式：

- 主辦單位：教育部。

- 承辦單位：米亞桑戶外國際有限公司(得標廠商)。

- 協辦單位：教育部國民及學前教育署、教育部桃園市聯絡處、教育部宜蘭縣聯絡處、新北市教育局校安室。

- 實施日期：107年7月2日(星期一)至7月6日(星期五)， 5天4夜。

- 實施地點：宜蘭縣宜蘭國民小學、勝光派出所周遭20公里範圍、南湖大山七一０林道。

- 訓練對象及學員人數：

- 對象：

- 各大專校院登山社團幹部及經常至山區從事研究、調查之學生計90人。

- 經推薦帶領學生從事山野活動教官、大專校院登山相關社團指導老師共計6人（報名人數若不足由學生遞補）。

- 人數：96人（參加人員均須具備基礎登山知識及登山經驗，且須自備行動糧、並由小隊共同準備炊具、爐具、過夜裝備等公裝）

- 訓練編組：

- 學員編組：區分甲、乙組，各組另分4小隊，視報名學員人數，由承包商依學員能力妥適編組編隊。

- 甲組：曾任或現任登山社幹部且具基礎登山知識或高山登山經驗者，區分4隊。

- 乙組：入門者，區分4隊。

- 工作人員：每10位學員編配1員，合計9人。

- 總領隊1人及兩組領隊各1人，合計3人。(總領隊及副總領隊不得兼任小隊教練)

- 教練兼高山專業嚮導（專業顧問）各隊1人及預備教練1人(預備教練需具5年以上登山經驗，協同醫護人員緊急護送重大傷患下山醫療事宜)，合計9人。

- 醫護人員：2人具有3000公尺以上登山經驗之合格醫師。

- 督考鑑測人員6人，由教育部指派。

- 訓練內容：

- 核心訓練課程與共同課目：遇颱風時處置與避難、迷途處理、自救技術與求救方法、困難地形通過、滑落墜崖之處置、緊急避難帳搭設與營地選擇、野外常見傷害與救助、高山症發覺與緊急處理、高山症發覺與緊急處理、學生登山安全及緊急通報處理要領等。

- 甲、乙組其他訓練課程：由得標廠商依學員登山能力與經驗，排定與登山安全及營隊管理有關課程。

- 綜合測驗：由教育部督考組配合課程訓練施測，以驗證施訓成效。

- 訓練流程：

- 室內課：

| 第一天 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時 間 | 研習課程與活動安排 | 備 註 |
| 08：40～09：10 | 宜蘭國小報到 | 宜蘭國小 |
| 09：10～09：40 | 始業式、研習活動說明、長官來賓致詞 | 宜蘭國小 |
| 09：40～11：20 | 學生登山安全及緊急通報處理要領 | 講座 |
| 11：20～12：10 | 團體動力與小隊默契培養 | 承辦單位/教練群 |
| 12：10～13：20 | 午餐、午休 |  |
| 13：20～15：00 | 裝備與糧食檢整 |  |
| 15：00～15：20 | 搭車前往山區(宜蘭國民小學→思源啞口登山口) |  |
| 15：20～18：00 | 抵達各隊登山口 |  |
| 18：00～19：00 | 紮營 |  |
| 19：00～19：30 | 晚餐 |  |
| 19：30～21：00 | 小隊時間，準備就寢 |  |
| 21：00～23：00 | 就寢夜間安全巡察 |  |

| 第二至四天 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 甲組課程內容 | 乙組行程與課程內容 |
| 05：30～21：00 | (第二至四天) 1.登山糧食 2.山區氣候環境應變與登山衣著 3.野外急救 4.登山步行技巧與登山杖的使用 5.山難的認識與防範 6.輕量化登山 7.困難地形通過 8.地圖使用與方向判定 9.迷途預防與自處 | (第二至四天) 1.登山糧食 2.山區氣候環境應變與登山衣著 3.迷途預防與自處 4.登山步行技巧與登山杖的使用 5.山難的認識與防範 6.地圖使用與方向判定 7.困難地形通過與意外傷害後之處置 |
| 21：30～23：00 | 就寢夜間安全巡察 | 就寢夜間安全巡察 |

- 戶外實作演練課程

| 第五天 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 研習課程與活動安排 | 備 註 |
| 05：30～07：30 | 營地復原與早餐 | 營地復原LNT |
| 07：30～10：30 | 車程 | 思源啞口登山口→宜蘭國小 |
| 10：30～11：30 | 心得分享 | 宜蘭國小 |
| 11：30～13：00 | 午餐(餐盒) | 宜蘭國小 |
| 13：00～14：30 | 綜合座談結業式 | 宜蘭國小 |
| 16：30 | 賦歸（平安返回所屬學校或返家） 甲線：宜蘭→台北 乙線：宜蘭→新竹→台中→台南→高雄 |  |

- 一般規定：

  - 報名方式：

- 請有意願參加人員於107年3月28日至4月11日前，至教育部校安中心網站http://csrc.edu.tw/「研習活動」登山活動系統報名，並下載報名表(如附件一)，大專院校請送學校軍訓室或課外活動組/高中職教官請送直轄市或縣市聯絡處辦理初審。

- 大專院校院軍訓室或課外活動組/各直轄市及縣市聯絡處協助檢查報名表及自我檢核表是否完整、確實，於4月11日前以專函寄送教育部複審，以郵戳為憑。(免備文，未經初審者，恕不受理，郵寄地址：臺北市忠孝東路1段172號4樓)。

- 報名人數：考量訓後之傳承，大專院校每校至多陳報4名，各直轄市及縣市聯絡處至多陳報2名。

  - 本部會依報名人數、社團規模、訓後傳承等因素，核定送訓學員，並於5月

4日前將審查結果公布於校安中心網站。

  - 訓練人員之裝備及攜帶物品，請依附件二所列項目，妥為準備，並於出發前

由承包廠商之教練團逐項檢查。

  - 訓練場地及活動設計應注意安全性，活動期間由得標廠商統一辦理投保公共

意外責任險、登山險或相關傷害保險。(保險起迄時間：施訓報到當日零時起

至結訓當日24時止)。

  - 研習全程必須自行背負裝備及行動糧，請參加人員依需要自行加強體能訓練。

  - 請各校惠予參加學員公（差）假。對於本部核定、未參訓且未報備學員，將

管制下梯次該校（單位）員額，以避免訓額浪費。。

- 應變措施：

- 報到日前3日，中央氣象局發佈颱風警報或獲知研習地點、步道崩塌(以下簡  稱天然災害)，則由校安中心網站公告研習活動延期訊息；報到後始獲知天然災害，活動改於適當地點實施，俟天然災害解除後，再依交通狀況調整課程及研習活動地點。

- 報到當日，中央氣象局發佈天然災害，報到日順延1日，研習活動結束時間亦延後1日，若報到日順延2日以上，則研習活動縮減1日。

- 研習活動天候或環境狀況惡劣時，撤至訓練指揮所授課，由督考組討論轉進或變更課程。

- 遇其他天然災害或事故時，經校安中心公告停止研習活動。

- 經費：本次經費由本部相關經費支應。

- 本計畫如有未盡事宜將另補充，並公告於本部校安中心網站網頁。

附件一：

教育部107年度大專學生登山安全訓練報名表

基本資料

| 姓名 |  |  |  | 血型 |  | 性別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身分證字號 |  |  |  | 出生年月日(民國) |  |  |  |
| E-mail |  |  |  | 行動電話 |  |  |  |
| 通訊住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系科別 |  |  |  | 年級 |  |  |  |
| 緊急聯絡人 |  | 關係 |  | 電 話 |  |  |  |
| 學校 |  | 系級 |  | 所屬社團 |  |  |  |

※依個人資料保護法，本人授權個資同意主辦單位使用。

自我檢核表

| 狀 況 | 是 | 否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否有心臟病 |  |  |  |
| 是否有高血壓 |  |  |  |
| 是否於某項療程服用藥物中或有其他藥物過敏狀況 |  |  | 說明： 藥物名稱： |
| 其他病史或特殊體質 |  |  | 說明： |
| 是否素食 |  |  |  |
| 是否曾罹高山症 |  |  | 地點： 狀況： |
| 是否曾參加過三天以上的高山登山活動 |  |  | 3000公尺以上的高山 |
| 是否曾任三天以上登山活動之領隊 |  |  |  |
| 是否曾任三天以上登山活動之嚮導 |  |  |  |
| 是否曾受過三天以上之登山安全訓練活動 |  |  |  |
| 是否曾參加過教育部辦理過之登山訓練 |  |  | 年度： 隊別： |
| 此次訓練是否攜帶自己的登山背包 |  |  | 背包容量：□60升以下 □61-70 □71-80 □80以上 |
| 是否能於訓練前，依附件三之裝備攜行表完成裝備整備工作 |  |  | 缺少之裝備或服裝： |
| 此次訓練所攜帶之雨衣型式 | □兩截式 □斗篷式 □輕便式 □其他 |  |  |
| 是否閱讀過此次訓練之計畫及其附件 | □是 □否 |  |  |
| 評估自己登山基礎繩結能力 | □完全不會 □略懂 □熟練 □熟練且曾實地運用 |  |  |
| 評估自己地圖閱讀能力 | □完全不會 □略懂 □熟悉 □熟悉且曾實地運用 |  |  |
| 評估自己登山時的健行能力 | □經常落隊 □可以勉力跟上 □跟隊無虞 □健腳 □健腳且有能力照顧其他隊員 |  |  |
| 登山社現有社員人數(經常參加活動者) | □10人以下 □11至20人 □21至30人 □31至40人 □41至50人 □51人以上 |  |  |
| 考量自己的登山經驗及能力後，希望參加那一組 | □甲組(進階) □乙組(基礎) |  |  |

附記：

一、經審核通過（因故不克參加)須電話通知教育部校安中心李國禎教官02-77367937。

二、對於本部核定、未參訓且未報備學員，將管制下梯次該校（單位)員額，以避免訓額浪費。

三、本報名請學校軍訓室（或課外活動組)至教育部校安中心/表報作業區填報並完成初審核章，紙本郵寄至教育部，否則不予受理。

填寫後請親筆簽名：                 日期：

優先順序：      （請初審單位排訂優先順序)

初審：                                     複審：

（大專校院軍訓室、課外組或縣市聯絡處)             (　本　　   　　部　)

※依個人資料保護法，本人授權個資同意主辦單位使用。

附件二：

教育部107年度大專學生登山安全訓練裝備表

一、個人穿著：

| 序號 | 名稱 | 推薦材質 | 數量 | 屬性 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排汗長袖內衣 | 聚酯纖維 | 2 | 核 | 內層：排汗功能；第二件備用。 |
| 2 | 排汗內褲 | 聚酯纖維 | 2 | 核 | 內層：排汗功能；第二件備用。 |
| 3 | 排汗運動胸罩 | 彈性纖維 | 2 | 必 | 女性必備 |
| 4 | 排汗長褲 | 聚酯纖維 | 1 | 選 | 雨天或寒冷時備用。 |
| 5 | 保暖衣物襯衫 | 聚酯纖維 | 1 | 核 | 中層：保暖功能。 |
| 6 | 登山長褲 | 尼龍/混紡 | 1 | 核 | 中層：保暖功能。 |
| 7 | 防風防水雨衣 | Gore-Tex | 1 | 核 | 外層：防風雨；可用機車雨衣替代。 |
| 8 | 防風防水雨褲 | Gore-Tex | 1 | 核 | 外層：防風雨；可用機車雨衣替代。 |
| 9 | 風衣 | 化纖 | 1 | 選 | 替代雨衣作為防風夾克。 |
| 10 | 遮陽帽 | Gore-Tex | 1 | 必 | 一般鴨舌帽。 |
| 11 | 保暖帽 | 毛線或化纖 | 1 | 必 | 可準備2頂，一頂遮陽，一頂保暖。 |
| 12 | 頭巾 | 彈性纖維 | 1 | 選 | 亦可為童子軍領巾/可作為帽子替代。 |
| 13 | 保暖手套 | 毛線或化纖 | 1 | 必 | 高山易手腳冰冷得加強保暖 |
| 14 | 防水手套 | Gore-Tex | 1 | 選 | 雨中工作方需 |
| 15 | 排汗襪 | 彈性化纖 | 1 | 必 | 亦可用短絲襪替代 |
| 16 | 保暖襪 | 毛或聚酯 | 2 | 選 | 第二雙為睡覺或雨天或寒冷時備用 |
| 17 | 登山鞋/雨鞋 | Gore-Tex | 1 | 核 | 習慣穿雨鞋的亦可用雨鞋替代 |
| 18 | 防風防水綁腿 | Gore-Tex | 1 | 選 | 穿登山鞋者建議需有綁腿 |

二、個人裝備：

| 序號 | 名稱 | 推薦材質 | 數量 | 屬性 | 具備並妥善堪用者請打ˇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大背包 | 耐磨化纖 | 1 | 核 | 有□ 無□ |
| 2 | 睡袋 | 羽毛製 | 1 | 核 | 有□ 無□ |
| 3 | 睡墊 | 泡棉/錫箔 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 4 | 登頂小背包 | 耐磨化纖 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 5 | 餐具 | 輕巧材質 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 6 | 頭燈 | LED | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 7 | 指北針 |  | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 8 | 地圖 | 等高線圖 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 9 | 登山杖 | 輕固金屬 | 2 | 必 | 有□ 無□ |
| 10 | 大塑膠袋 | 黑厚垃圾袋 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 11 | 多功能刀 | 瑞士刀 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 12 | 行動糧3天份 | 高熱量食品 |  | 必 | 有□ 無□ |
| 13 | 水壺 | 耐熱塑材 | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 14 | 水袋或寶特瓶 |  | 1 | 必 | 有□ 無□ |
| 15 | 證件相關 |  |  | 必 | 有□ 無□ |
| 16 | 保溫瓶 | 合成金屬 | 1 | 選 | 有□ 無□ |
| 17 | 防曬油 |  | 1 | 選 | 有□ 無□ |
| 18 | 護脣膏 |  | 1 | 選 | 有□ 無□ |
| 19 | 寬口空瓶 | 保特瓶 | 1 | 選 | 有□ 無□ |
| 20 | 露宿袋 | Gore-Tex | 1 | 選 | 有□ 無□ |
| 21 | 帳篷或天幕 | 含營釘營繩 |  | 隊 |  |
| 22 | 地布 |  |  | 隊 |  |
| 23 | 鍋具 | 4-6人套鍋 |  | 隊 |  |
| 24 | 擋風板 | 鋁箔片 |  | 隊 |  |
| 25 | 山刀 | 銅門刀 |  | 隊 |  |
| 26 | 瓦斯爐頭 | EPI系統 |  | 公 |  |
| 27 | 瓦斯罐 | 高山用 |  | 公 |  |
|  | 其他：身分證、健保卡、行動電話及個人藥品等、紙筆、不使用化學清潔用品 |  |  |  |  |

1.「個人裝備」屬性分為核心、必要、參考三類：

A.核心裝備（核）：為保命和安全所需、必要中的必要，不可或缺的裝備。

B.必要裝備（必）：為與安全所需之必要裝備，缺少恐引發不必要的危險。

C.參考裝備（選）：為舒適需求之選用裝備，可以有其他替代性，非必須。

2.「公共裝備」：為小隊共同使用之裝備：

D.小隊準備（隊）：由小隊內部自行協調後合力準備之。

E.公家準備（公）：由承辦單位提供，用畢後統一歸還。