## 專案規劃工具
東華大學景觀維護施作進度表
110年1月份 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 8 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區 | 4 | 5 | 4 | 8 | 100% | bar: 日期 1 to 日期 4
B區 | 11 | 5 | 8 | 15 | 100%
C區 | 18 | 5 | 8 | 12 | 100%
D區 | 25 | 5 | 14 | 15 | 100%
青苔清洗 | C區
志學門 志學道 | 9 | 2 | 9 | 29 | 100%
學人宿舍 | 16 | 2 | 9 | 29 | 100% | bar: 日期 23 to 日期 24
幼兒園 社區球場 | 30 | 2 | 9 | 29 | 100% | bar: 日期 23 to 日期 24

## 1月
東華大學景觀維護施作進度表
111年01月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 3 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 3 to 日期 7
B區(30~46) | 10 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 10 to 日期 14
C區(16~29+65) | 17 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 17 to 日期 22
D區(47~64) | 24 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 24 to 日期 28

## 2月
東華大學景觀維護施作進度表
111年2月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
割草及道路清掃
A區(1~15) | 7 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 7 to 日期 10
B區(30~46) | 11 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 11; 日期 14 to 日期 16
C區(16~29+65) | 17 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 17 to 日期 18; 日期 21 to 日期 22
D區(47~64) | 23 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 23 to 日期 25

## 3
東華大學景觀維護施作進度表
111年3月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [7 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1 to 日期 4; 日期 7
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 11; 日期 14
C區(16~29+65) | 15 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 15 to 日期 18; 日期 21
D區(47~64) | 22 | 8 |  |  | 0% | bar: 日期 22 to 日期 25; 日期 28 to 日期 31
矮籬、灌木、綠籬修剪、雜草及藤蔓拔除
A區(1~15) | 7 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 7 to 日期 9
B區(30~46) | 11 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 10 to 日期 11; 日期 14
C區(16~29+65) | 15 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 18
D區(47~64) | 21 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 21 to 日期 23

## 4
東華大學景觀維護施作進度表
112年4月份 |  |  |  | 醒目提示的期間： |  | 8 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
割草及道路清掃
A區(1~15) | 6 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 6 to 日期 7; 日期 10 to 日期 12
B區(30~46) | 13 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 13 to 日期 14; 日期 17 to 日期 19
C區(16~29+65) | 20 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 20 to 日期 21; 日期 24 to 日期 26
D區(47~64) | 27 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 27 to 日期 28
青苔清洗
平和道人行道路 | 8 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 9; 日期 14 to 日期 15
原住民學院 | 22 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 23 to 日期 24; 日期 29 to 日期 30

## 5
東華大學景觀維護施作進度表 5月份
112年5月份 |  |  |  | 醒目提示的期間： |  | 8 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 2 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 2 to 日期 5; 日期 8
B區(30~46) | 9 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 9 to 日期 12; 日期 15
C區(16~29+65) | 16 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 19; 日期 22 to 日期 23
D區(47~64) | 24 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 24 to 日期 26; 日期 29 to 日期 31
矮籬、灌木、綠籬修剪、雜草及藤蔓拔除
A區(1~15) | 9 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 9 to 日期 12
B區(30~46) | 15 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 15 to 日期 18
C區(16~29+65) | 19 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 19; 日期 22 to 日期 24
D區(47~64) | 25 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 25 to 日期 26; 日期 29 to 日期 30

## 6
東華大學景觀維護施作進度表
110年6月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1 to 日期 2; 日期 6 to 日期 8
B區(30~46) | 9 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 9 to 日期 10; 日期 13 to 日期 15
C區(16~29+65) | 16 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 17; 日期 20 to 日期 23
D區(47~64) | 24 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 24; 日期 27 to 日期 30
青苔清洗
志學門機車棚 | 4 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 4 to 日期 5
學人宿舍一.二期 | 11 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 11 to 日期 12
理工二、三館、育成中心 | 18 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 18 to 日期 19
原住民學院 | 25 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 25 to 日期 26

## 7
東華大學景觀維護施作進度表
111年7月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1; 日期 4 to 日期 7
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8; 日期 11 to 日期 14
C區(16~29+65) | 15 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 15; 日期 18 to 日期 22
D區(47~64) | 25 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 25 to 日期 29
青苔清洗
志學門機車棚 | 9 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 9 to 日期 10
學人宿舍一.二期 | 16 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 17
理工二、三館、育成中心 | 23 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 23 to 日期 24
原住民學院 | 30 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 30 to 日期 31

## 8
東華大學景觀維護施作進度表
111年8月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1 to 日期 5
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 12
C區(16~29+65) | 15 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 15 to 日期 19; 日期 22
D區(47~64) | 23 | 7 |  |  | 0% | bar: 日期 23 to 日期 26; 日期 29 to 日期 31
青苔清洗
志學門機車棚 | 6 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 6 to 日期 7
學人宿舍一.二期 | 13 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 13 to 日期 14
理工二、三館、育成中心 | 20 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 20 to 日期 21
原住民學院 | 27 | 2 |  |  | 0% | bar: 日期 27 to 日期 28

## 9
東華大學景觀維護施作進度表
110年9月份 |  |  |  | 醒目提示的期間： |  | 8 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 4 | 5 |  |  | 100%
B區(30~46) | 11 | 5 |  |  | 100%
C區(16~29+65) | 18 | 5 |  |  | 100%
D區(47~64) | 25 | 5 |  |  | 100%
青苔清洗 |  | 區
100%
100%
100%
100%
灌木、矮籬修剪 |  | 區
100%
100%
100%
100%

## 10
東華大學景觀維護施作進度表
110年10月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1; 日期 4 to 日期 7
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8; 日期 12 to 日期 15
C區(16~29+65) | 18 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 18 to 日期 22
D區(47~64) | 25 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 25 to 日期 29
青苔清洗
C區幼兒園周邊 | 2 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 2 to 日期 3; 日期 9 to 日期 11
B區志學道 | 16 | 6 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 17; 日期 23 to 日期 24; 日期 30 to 日期 31

## 11
東華大學景觀維護施作進度表
110年11月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1 to 日期 5
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 12
C區(16~29+65) | 15 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 15 to 日期 19
D區(47~64) | 22 | 7 |  |  | 0% | bar: 日期 22 to 日期 26; 日期 29 to 日期 31
青苔清洗
校園停車場、機車停車棚 | 6 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 6 to 日期 7; 日期 13 to 日期 14
C區外環道路 | 20 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 20 to 日期 21; 日期 27 to 日期 28
矮籬、灌木、綠籬修剪、雜草及藤蔓拔除
A區(1~15) | 3 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 3 to 日期 5
B區(30~46) | 8 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 10
C區(16~29+65) | 11 | 3 |  |  | 0% | bar: 日期 11 to 日期 12; 日期 15
D區(47~64) | 16 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 16 to 日期 19

## 12
東華大學景觀維護施作進度表
110年12月份 | [8 empty] | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 1 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 1 to 日期 3; 日期 6 to 日期 7
B區(30~46) | 8 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 8 to 日期 10; 日期 13 to 日期 14
C區(16~29+65) | 15 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 15 to 日期 17; 日期 20 to 日期 21
D區(47~64) | 22 | 7 |  |  | 0% | bar: 日期 22 to 日期 24; 日期 27 to 日期 30
青苔清洗
C區外環道~社區中心前 | 4 | 5 |  |  | 0% | bar: 日期 4 to 日期 5; 日期 11 to 日期 12; 日期 18
B區志學道~停車棚 | 19 | 4 |  |  | 0% | bar: 日期 19; 日期 25 to 日期 26; 日期 31

## 風災減災
東華大學景觀維護施作進度表
110年2月份 |  |  |  | 醒目提示的期間： |  | 8 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 | [5 empty] | % 完成 |  |  |  | 實際 (進度延遲) | [6 empty] | % 完成 (超出時間)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 日期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
割草及道路清掃
A區(1~15) | 4 | 5 |  |  | 100% | bar: 日期 1 to 日期 5
B區(30~46) | 11 | 5 |  |  | 100% | bar: 日期 8 to 日期 9
C區(16~29+65) | 18 | 5 |  |  | 100% | bar: 日期 17 to 日期 19
D區(47~64) | 25 | 5 |  |  | 100% | bar: 日期 22 to 日期 26
青苔清洗 |  | 區
100%
100%
100%
100%
灌木、矮籬修剪 |  | 區
100%
100%
100%
100%