## Sheet1
附件二、公文線上簽核系統需求-列管追蹤與廠商研議
列管追蹤與廠商研議 | 編號 | 需求/情形 | 方案 | 備註
| 1 | 承辦人辦畢公文，流程圖示「箭頭」請改成「OK」 | 列管
| 2 | 「開會通知單」上會議主持人、出席者、列席者空格太多 | 列管
| 3 | 一層決行之公文，當二層代決時請設提醒視窗 | 列管
| 4 | 公文eamil通知信有主旨即可，請隱藏不必要之「說明及擬辦」 | 列管 | 105年12月13日已完成修訂
| 5 | 資料庫更新由每日一次增為每日兩次 | 廠商研議 | 若資料庫更新改為二次，系統會自動將使用者登出，本校使用者是否可接受此種情況？
| 6 | 「便簽」請提供分點編號如一、二，並自動對齊 | 列管 | 海洋大學無「便簽」，全部用「簽」
| 7 | 「副知檢視」請區分承辦人或代理別人的公文 | 廠商研議
| 8 | 文稿某一行只剩一個字，請縮排至上一行 | 廠商研議 | 英福達:版面寬度固定
| 9 | 核稿無「悄悄話」功能 | 列管
| 10 | 核稿修改流程，加會多個單位時，會辦單位欄位不好拉，且會畢後只有「會畢回加會人」，無法選擇「會畢陳核」 | 廠商研議
| 11 | 議事公文組創文無法加會秘書室以外的單位 | 列管
| 12 | 「副知檢視」新增查詢功能 | 廠商研議
| 13 | 公文逾期e-mail通知信，收信人請增加「受會單位主管」 | 廠商研議
| 14 | 一層決行之公文，二層主管會誤按「決行」鈕，當二層審核時請隱藏「決行」鈕 | 廠商研議 | 與第三點相關
| 15 | 「展期申請單」不會主動落章 | 廠商研議 | 英福達回覆：其他學校的也沒有表單具自動落章功能
| 16 | 新增函稿要拉取「行文機關」時，螢幕顯示比例放大而無法操作 | 廠商研議 | 英福達回覆:技術可行，新需求需報價
| 17 | 公文「分會」各單位，核章依單位排列，而非落章時間 | 廠商研議 | 陽明大學無「分會」功能
| 18 | 查詢公文時不想勾「已編目」或「未編目」項目 | 廠商研議 | 可調整
| 19 | windows更新後，影響到本系統使用功能 | 廠商研議 | 英福達：無法預期作業系統每次更新後所影響的範圍與程度
| 20 | 會辦之單位請求開放審視公文內容 | 廠商研議 | 英福達：技術可行，但有疑慮，會辦單位的公文查詢權限不應該比照承辦單位
| 21 | 承辦人重複核章時，請僅留最後一枚章 | 廠商研議 | 英福達：技術上無法達成此需求
| 22 | 具有兩顆章的主管，當修改「加註意見」，可否不要跳至預設的章 | 廠商研議 | 英福達：技術上有困難，若要開發，會需要耗費不少工時，需報價
| 23 | 「副知檢視」的內容被刪除，游標又回到第一頁，可否游標停留在被刪除的那一頁，而非再回到第一頁 | 廠商研議 | 英福達：系統現有架構無法達成，每次刪除時需要重新計算剩餘數並進行分頁動作
| 24 | 請改進「副知檢視」勾選後，點選下一頁時，上一頁的選項將被取消的情形 | 廠商研議
| 25 | 增加批次補簽功能 | 廠商研議 | 105年11月23日以後新增
| 26 | 補簽不用註記理由 | 廠商研議 | 105年11月23日以後新增
| 27 | 點選「編目」後，自動入庫處理，不用手動處理 | 廠商研議 | 105年11月23日以後新增
| 28 | 公文系統支援104DTD格式公文傳輸交換 | 列管 | 105年11月23日以後新增