## 佈線進度
2018年 | 佈線工程施工進度表_東華大學數位總機建置案
三月份施工進度表 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31
理工一館
理工二館 | [23 empty] | 公共區 | 公共區
理工三館 | [23 empty] | 公共區 | 公共區
原住民民族學院
人社一館
人社二館
人社三館
管理學院
花師教育學院 | [16 empty] | 公共區 | 公共區
環境學院
多容館
資訊中心
圖書館
活動中心
原住民民族學院C
四月份施工進度表 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30
藝術工坊 | bar: 2017-04-01
環解中心 | bar: 2017-04-02 to 2017-04-03
體育館/泳池 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-10
湖畔 | bar: 2017-04-11 to 2017-04-12
創新研究園區五守樓/大門 | bar: 2017-04-13
創新育成中心/環保組/69KV | bar: 2017-04-16
大門警衛室/幼兒園/校長宿舍 | bar: 2017-04-17 to 2017-04-18
職員宿舍/雜項 | bar: 2017-04-19 to 2017-04-20
學人宿舍區 | bar: 2017-04-23 to 2017-04-27
學生宿舍區 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-15
緊急電梯 | bar: 2017-04-16 to 2017-04-30
人社三館 | bar: 2017-04-09 to 2017-04-13
環境學院 | bar: 2017-04-16 to 2017-04-18; 2017-04-20; 2017-04-23
五月份施工進度表 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31
|  | 代表國定假日 |  |  | 代表周休二日 |  |  | 代表工作日

## Switch安裝
2018年 | Switch安裝施工進度表_東華大學數位總機建置案
三月份施工進度表 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31
資訊中心
圖書館
行政大樓
理工一館
原住民民族學院
人社一館
管理學院
花師教育學院
多容館
活動中心
藝術工坊
四月份施工進度表 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30
理工二館 | bar: 2017-04-09
理工三館 | bar: 2017-04-09
人社二館 | bar: 2017-04-10
人社三館 | bar: 2017-04-10
環解中心 | bar: 2017-04-11
體育館/泳池 | bar: 2017-04-11
湖畔 | bar: 2017-04-11
創新育成中心/環保組/69KV | bar: 2017-04-11
大門警衛室/幼兒園/校長宿舍 | bar: 2017-04-12
職員宿舍/雜項 | bar: 2017-04-12
學人宿舍區 | bar: 2017-04-13
創新研究園區五守樓/大門 | bar: 2017-04-30
|  | 代表國定假日 |  |  | 代表周休二日 |  |  | 代表工作日

## 話機換裝
2018年 | 話機換裝施工進度表_東華大學數位總機建置案
三月份施工進度表 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31
資訊中心
圖書館
行政大樓 | [8 empty] | 3F/4F | 5F/6F | [20 empty] | 1F
四月份施工進度表 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30
行政大樓 | 2017-04-02: 2F; 2017-04-03: 3F; 2017-04-09: 4F; 2017-04-10: 5F/6F
理工一館 | 2017-04-03: 1F/2F; 2017-04-09: 3F/4F; 2017-04-10: 3F/4F
理工二館 | 2017-04-25: 1F/2F; 2017-04-26: 3F/4F
理工三館 | 2017-04-27: 1/2/3/4F
原住民民族學院 | 2017-04-11: A; 2017-04-12: B/C
人社一館 | 2017-04-13: 1/2/3/4F
人社二館 | 2017-04-16: 1/2/3/4F
人社三館 | 2017-04-23: 1/2/3/4F
管理學院 | 2017-04-17: 1/2/3F; 2017-04-18: 3/4F
花師教育學院 | 2017-04-19: 1/2/3F; 2017-04-20: 3/4F
環境學院 | 2017-04-24: 1/2/3/4F
多容館 | bar: 2017-04-30
活動中心 | bar: 2017-04-30
藝術工坊 | bar: 2017-04-30
創新研究園區五守樓/大門 | bar: 2017-04-30
五月份施工進度表 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31
環解中心 | bar: 2018-05-02
體育館/泳池 | bar: 2018-05-02
湖畔 | bar: 2018-05-02
創新育成中心/環保組/69KV | bar: 2018-05-03
大門警衛室/幼兒園/校長宿舍 | bar: 2018-05-03
職員宿舍/雜項 | bar: 2018-05-03
學人宿舍區 | bar: 2018-05-04; 2018-05-07 to 2018-05-08
|  | 代表國定假日 |  |  | 代表周休二日 |  |  | 代表工作日