## 壽豐校區
國立東華大學109年度(寒假)壽豐校區高壓設備委檢時程表(修訂版) |  |  | 108.12.26
停電檢驗時間 | 停電檢驗區域或地點 | 檢驗項目 | 備註
109.01.13(一)08:15~12:15 | 體育館 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.13(一)13:30~17:30 | 育成中心(13:30~15:30)、 理工三館(15:30~17:30)
109.01.14(二)08:15~12:15 | 人社二館(10:15~12:15) | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.14(二)13:30~17:00 | 原住民學院(含東華會館)
109.01.15(三)08:15~12:15 | 人社三館(10:15~12:15) 環境學院(含藝術工坊08:15~10:15) | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.15(三)13:30~17:00 | 人社一館(含藝術學院工區)
109.01.16(四)08:15~12:15 | 管理學院 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.16(四)13:30~17:00 | 教育學院
109.01.17(五)08:15~17:00 | 學生活動中心、體育館、 管理學院(E、F迴路)、理工三館、環境學院 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.20(一)08:15~12:15 | 圖書資訊大樓 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.20(一)13:30~17:00 | 湖畔餐廳(含通識教育及藝術中心)
109.01.21(二)08:15~12:15 | 擷雲一莊 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.01.21(二)13:30~17:00 | 擷雲二莊
109.01.22(三)08:15~12:15 | 仰山莊 | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗
109.01.30(四)08:15~12:15 | 行政大樓 | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗 | 寒休日
109.01.30(四)13:30~17:00 | 室內外游泳池 (含LBS開關及志學門警衛室)
109.02.03(一)08:15~12:15 | 迎曦莊 | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗
109.02.03(一)13:30~17:00 | 沁月莊(13:30~15:30)、汙水廠(15:30~17:30)
109.02.05(三)08:15~12:15 | 行雲莊、迎曦莊、集賢館、沁月莊、 六期路燈盤(G、L迴) | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗
109.02.06(四)08:15~12:15 | 涵星莊 | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗
109.02.07(五)08:15~17:00 | 校長宿舍、幼稚園、素心里、居南邨及東華園區站、東華園站(含擷雲一、二莊、多容館、向晴莊、室內外游泳池、心輔中心、志學門警衛室、仰山莊、涵星一、二莊) | 高壓用電設備檢驗 高壓電纜檢驗 | 寒休日
備註：1、理工三館、圖書資訊大樓及環境學院停電檢驗期間提供緊急電源，貴重實驗儀器及設備請於 停電前關閉電源，以避免復電時發生之突波毀損該等儀器及設備，UPS設備請檢測蓄電功能。 2、檢測作業若提前完成，則提前復電。
檢測廠商:宜東機電顧問股份有限公司
TEL:03-8529802；FAX:03-8529807
經理:梁根誌 0933-481647 承辦聯絡人:梁晉瑄 0921-528847

## 美崙校區
國立東華大學109年度美崙校區(寒假)高壓設備委檢時程表
停電檢驗時間 | 停電檢驗區域或地點 | 檢驗項目
109.01.06(一) 08:00~17:00 | 斯中樓、雅風樓、新單身宿舍 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
109.02.01(六) 08:00~17:00 | 圖書館、五守樓、敬業樓、格致樓、美勞館、新科學館、視聽科學館、篤行樓、弘道樓 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
108.02.02(日) 08:00~17:00 | 總站、體育館、污水廠、集賢樓、蕙心樓、游泳池、音樂館 | 高壓電纜檢驗 高壓用電設備檢驗
備註：109年2月2日全校區停電